## Generale
Anno Riferimento | 2016
Nominativo / Risorsa | CF | Ruolo | Fascia di Livello | Costo Orario (€/h) | Ore Anno 1 | Ore Anno 2 | Ore Anno 3 | Ore Anno 4 | Totale Ore | Fascia di livello | IMP | IMP-24 | UNI | UNI-24 | EPR | EPR-24
Andretto Elia | NDRLEI98H26E063K | CTER | BASSO | 29 | 158.4 | 89.1 | 89.1 | 158.4 | 495 | Anno riferimento costi orari | 2016 | 2024 | 2016 | 2024 | 2016 | 2024
Bozzi Roberto | BZZRRT67H19F205U | CTER | BASSO | 29 | 158.4 | 89.1 | 89.1 | 158.4 | 495 | ALTO | 75 | 83 | 73 | 81 | 55 | 61
Caimmi Marco | CMMMRC68C12F205K | I ricercatore | ALTO | 55 | 550 | 132 | 0 | 0 | 682 | MEDIO | 43 | 47 | 48 | 53 | 33 | 36
Chizzoli Guido | CHZGDU78R25D142Y | Ricercatore III | MEDIO | 33 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | BASSO | 27 | 30 | 31 | 34 | 29 | 32
Dinon Tito | DNNTTI86M09C933W | CTER | BASSO | 29 | 158.4 | 158.4 | 113.3 | 89.1 | 519.2
Mottura Stefano | MTTSFN70L14F205T | I Tecnologo | ALTO | 55 | 599.5 | 599.5 | 430.1 | 338.8 | 1967.9
Pedrocchi Nicola | PDRNCL79H26E333U | Dir. Ricerca | ALTO | 55 | 1386 | 1386 | 1104.4 | 660 | 4536.4
Silva Fabrizio | SLVFRZ80S19L872K | Tecnologo III | MEDIO | 33 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 126.5
Spena Pier Raffaele | SPNPRF70T12F839E | CTER | BASSO | 29 | 158.4 | 158.4 | 113.3 | 89.1 | 519.2
Villagrossi Enrico | VLLNRC86R08E897T | Ricercatore | MEDIO | 33 | 469.3 | 254.1 | 181.5 | 0 | 904.9
Contratto di Ricerca 1 |  | Ricercatore | MEDIO | 33 | 630 | 1386 | 1100 | 700 | 3816
Contratto di Ricerca 2 |  | Ricercatore | MEDIO | 33 | 0 | 560 | 693 | 990 | 2243
Incarico di Ricerca 1 |  | Ricercatore | MEDIO | 33 | 504 | 1386 | 693 | 693 | 3276
Incarico di Ricerca 2 |  | Ricercatore | MEDIO | 33 | 504 | 1386 | 693 | 693 | 3276
Fontana Gianmauro |  | Ricercatore | MEDIO | 33 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 22.7083 | 6354.4 | 7584.6 | 5299.8 | 4569.8 | 23808.6
Nominativo / Risorsa | Column1 | Ruolo | Fascia di Livello | Costo Orario (€/h) | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Totale €
Andretto Elia | NDRLEI98H26E063K | CTER | BASSO | 29 | 4593.6 | 2583.9 | 2583.9 | 4593.6 | 14355
Bozzi Roberto | BZZRRT67H19F205U | CTER | BASSO | 29 | 4593.6 | 2583.9 | 2583.9 | 4593.6 | 14355
Caimmi Marco | CMMMRC68C12F205K | I ricercatore | ALTO | 55 | 30250 | 7260 | 0 | 0 | 37510
Chizzoli Guido | CHZGDU78R25D142Y | Ricercatore III | MEDIO | 33 | 4174.5 | 0 | 0 | 0 | 4174.5
Dinon Tito | DNNTTI86M09C933W | CTER | BASSO | 29 | 4593.6 | 4593.6 | 3285.7 | 2583.9 | 15056.8
Mottura Stefano | MTTSFN70L14F205T | I Tecnologo | ALTO | 55 | 32972.5 | 32972.5 | 23655.5 | 18634 | 108234.5
Pedrocchi Nicola | PDRNCL79H26E333U | Dir. Ricerca | ALTO | 55 | 76230 | 76230 | 60742 | 36300 | 249502
Silva Fabrizio | SLVFRZ80S19L872K | Tecnologo III | MEDIO | 33 | 4174.5 | 0 | 0 | 0 | 4174.5
Spena Pier Raffaele | SPNPRF70T12F839E | CTER | BASSO | 29 | 4593.6 | 4593.6 | 3285.7 | 2583.9 | 15056.8
Villagrossi Enrico | VLLNRC86R08E897T | Ricercatore | MEDIO | 33 | 15486.9 | 8385.3 | 5989.5 | 0 | 29861.7
Contratto di Ricerca 1 | 0 | Ricercatore | MEDIO | 33 | 20790 | 45738 | 36300 | 23100 | 125928
Contratto di Ricerca 2 | 0 | Ricercatore | MEDIO | 33 | 0 | 18480 | 22869 | 32670 | 74019
Incarico di Ricerca 1 | 0 | Ricercatore | MEDIO | 33 | 16632 | 45738 | 22869 | 22869 | 108108
Incarico di Ricerca 2 | 0 | Ricercatore | MEDIO | 33 | 16632 | 45738 | 22869 | 22869 | 108108
Fontana Gianmauro | 0 | Ricercatore | MEDIO | 33 | 27225 | 0 | 0 | 0 | 27225
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 23.6957 | 262941.8 | 294896.8 | 207033.2 | 170797 | 935668.8
Target PI |  |  |  |  | 69382.8 | 69382.8 | 77092 | 92510 | 308367.6
Target RO |  |  |  |  | 215000 | 215000 | 120000 | 75000 | 625000
Target Tot |  |  |  |  | 284382.8 | 284382.8 | 197092 | 167510 | 933367.6
Delta PI |  |  |  |  | 6847.2 | 6847.2 | -16350 | -56210 | -58865.6
Delta RO |  |  |  |  | -28288.2 | 3666.8 | 26291.2 | 59497 | 61166.8
Delta Tot |  |  |  |  | -21441 | 10514 | 9941.2 | 3287 | 2301.2
L'allocazione è stata calcolata distribuendo il budget totale di ciascuna risorsa secondo le percentuali di spesa annuale previste nel Cronoprogramma. (Anno 1: ~30,5%, Anno 2: ~30,5%, Anno 3: ~21,8%, Anno 4: ~17,3%), garantendo così la coerenza con il profilo finanziario del progetto.

## Ore-Mese
Risorsa | Anno | Mese | Valore distribuito |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Caimmi Marco | 1 | Febbraio | 50
Caimmi Marco | 1 | Marzo | 50
Caimmi Marco | 1 | Aprile | 50
Caimmi Marco | 1 | Maggio | 50
Caimmi Marco | 1 | Giugno | 50
Caimmi Marco | 1 | Luglio | 50
Caimmi Marco | 1 | Settembre | 50
Caimmi Marco | 1 | Ottobre | 50
Caimmi Marco | 1 | Novembre | 50
Caimmi Marco | 1 | Dicembre | 50
Caimmi Marco | 1 | Gennaio | 50
Caimmi Marco | 2 | Febbraio | 12
Caimmi Marco | 2 | Marzo | 12
Caimmi Marco | 2 | Aprile | 12
Caimmi Marco | 2 | Maggio | 12
Caimmi Marco | 2 | Giugno | 12
Caimmi Marco | 2 | Luglio | 12
Caimmi Marco | 2 | Settembre | 12
Caimmi Marco | 2 | Ottobre | 12
Caimmi Marco | 2 | Novembre | 12
Caimmi Marco | 2 | Dicembre | 12
Caimmi Marco | 2 | Gennaio | 12
Caimmi Marco | 3 | Febbraio | 0
Caimmi Marco | 3 | Marzo | 0
Caimmi Marco | 3 | Aprile | 0
Caimmi Marco | 3 | Maggio | 0
Caimmi Marco | 3 | Giugno | 0
Caimmi Marco | 3 | Luglio | 0
Caimmi Marco | 3 | Settembre | 0
Caimmi Marco | 3 | Ottobre | 0
Caimmi Marco | 3 | Novembre | 0
Caimmi Marco | 3 | Dicembre | 0
Caimmi Marco | 3 | Gennaio | 0
Caimmi Marco | 4 | Febbraio | 0
Caimmi Marco | 4 | Marzo | 0
Caimmi Marco | 4 | Aprile | 0
Caimmi Marco | 4 | Maggio | 0
Caimmi Marco | 4 | Giugno | 0
Caimmi Marco | 4 | Luglio | 0
Caimmi Marco | 4 | Settembre | 0
Caimmi Marco | 4 | Ottobre | 0
Caimmi Marco | 4 | Novembre | 0
Caimmi Marco | 4 | Dicembre | 0
Caimmi Marco | 4 | Gennaio | 0 | 682
Spena Pier Raffaele | 1 | Febbraio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Marzo | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Aprile | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Maggio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Giugno | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Luglio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Settembre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Ottobre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Novembre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Dicembre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 1 | Gennaio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Febbraio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Marzo | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Aprile | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Maggio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Giugno | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Luglio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Settembre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Ottobre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Novembre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Dicembre | 14.4
Spena Pier Raffaele | 2 | Gennaio | 14.4
Spena Pier Raffaele | 3 | Febbraio | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Marzo | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Aprile | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Maggio | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Giugno | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Luglio | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Settembre | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Ottobre | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Novembre | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Dicembre | 10.3
Spena Pier Raffaele | 3 | Gennaio | 10.3
Spena Pier Raffaele | 4 | Febbraio | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Marzo | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Aprile | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Maggio | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Giugno | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Luglio | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Settembre | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Ottobre | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Novembre | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Dicembre | 8.1
Spena Pier Raffaele | 4 | Gennaio | 8.1 | 519.2
Andretto Elia | 1 | Febbraio | 14.4
Andretto Elia | 1 | Marzo | 14.4
Andretto Elia | 1 | Aprile | 14.4
Andretto Elia | 1 | Maggio | 14.4
Andretto Elia | 1 | Giugno | 14.4
Andretto Elia | 1 | Luglio | 14.4
Andretto Elia | 1 | Settembre | 14.4
Andretto Elia | 1 | Ottobre | 14.4
Andretto Elia | 1 | Novembre | 14.4
Andretto Elia | 1 | Dicembre | 14.4
Andretto Elia | 1 | Gennaio | 14.4
Andretto Elia | 2 | Febbraio | 8.1
Andretto Elia | 2 | Marzo | 8.1
Andretto Elia | 2 | Aprile | 8.1
Andretto Elia | 2 | Maggio | 8.1
Andretto Elia | 2 | Giugno | 8.1
Andretto Elia | 2 | Luglio | 8.1
Andretto Elia | 2 | Settembre | 8.1
Andretto Elia | 2 | Ottobre | 8.1
Andretto Elia | 2 | Novembre | 8.1
Andretto Elia | 2 | Dicembre | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 2 | Gennaio | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Febbraio | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Marzo | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Aprile | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Maggio | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Giugno | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Luglio | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Settembre | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Ottobre | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Novembre | 8.1 | [6 empty] | 8.1
Andretto Elia | 3 | Dicembre | 8.1
Andretto Elia | 3 | Gennaio | 8.1
Andretto Elia | 4 | Febbraio | 14.4
Andretto Elia | 4 | Marzo | 14.4
Andretto Elia | 4 | Aprile | 14.4
Andretto Elia | 4 | Maggio | 14.4
Andretto Elia | 4 | Giugno | 14.4
Andretto Elia | 4 | Luglio | 14.4
Andretto Elia | 4 | Settembre | 14.4
Andretto Elia | 4 | Ottobre | 14.4
Andretto Elia | 4 | Novembre | 14.4
Andretto Elia | 4 | Dicembre | 14.4
Andretto Elia | 4 | Gennaio | 14.4 | 495
Villagrossi Enrico | 1 | Febbraio | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Marzo | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Aprile | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Maggio | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Giugno | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Luglio | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Settembre | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Ottobre | 50
Villagrossi Enrico | 1 | Novembre | 23.1
Villagrossi Enrico | 1 | Dicembre | 23.1
Villagrossi Enrico | 1 | Gennaio | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Febbraio | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Marzo | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Aprile | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Maggio | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Giugno | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Luglio | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Settembre | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Ottobre | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Novembre | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Dicembre | 23.1
Villagrossi Enrico | 2 | Gennaio | 23.1
Villagrossi Enrico | 3 | Febbraio | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Marzo | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Aprile | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Maggio | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Giugno | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Luglio | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Settembre | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Ottobre | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Novembre | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Dicembre | 16.5
Villagrossi Enrico | 3 | Gennaio | 16.5
Villagrossi Enrico | 4 | Febbraio | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Marzo | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Aprile | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Maggio | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Giugno | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Luglio | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Settembre | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Ottobre | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Novembre | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Dicembre | 0
Villagrossi Enrico | 4 | Gennaio | 0 | 904.9
Silva Fabrizio | 1 | Febbraio | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Marzo | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Aprile | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Maggio | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Giugno | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Luglio | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Settembre | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Ottobre | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Novembre | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Dicembre | 11.5
Silva Fabrizio | 1 | Gennaio | 11.5
Silva Fabrizio | 2 | Febbraio | 0
Silva Fabrizio | 2 | Marzo | 0
Silva Fabrizio | 2 | Aprile | 0
Silva Fabrizio | 2 | Maggio | 0
Silva Fabrizio | 2 | Giugno | 0
Silva Fabrizio | 2 | Luglio | 0
Silva Fabrizio | 2 | Settembre | 0
Silva Fabrizio | 2 | Ottobre | 0
Silva Fabrizio | 2 | Novembre | 0
Silva Fabrizio | 2 | Dicembre | 0
Silva Fabrizio | 2 | Gennaio | 0
Silva Fabrizio | 3 | Febbraio | 0
Silva Fabrizio | 3 | Marzo | 0
Silva Fabrizio | 3 | Aprile | 0
Silva Fabrizio | 3 | Maggio | 0
Silva Fabrizio | 3 | Giugno | 0
Silva Fabrizio | 3 | Luglio | 0
Silva Fabrizio | 3 | Settembre | 0
Silva Fabrizio | 3 | Ottobre | 0
Silva Fabrizio | 3 | Novembre | 0
Silva Fabrizio | 3 | Dicembre | 0
Silva Fabrizio | 3 | Gennaio | 0
Silva Fabrizio | 4 | Febbraio | 0
Silva Fabrizio | 4 | Marzo | 0
Silva Fabrizio | 4 | Aprile | 0
Silva Fabrizio | 4 | Maggio | 0
Silva Fabrizio | 4 | Giugno | 0
Silva Fabrizio | 4 | Luglio | 0
Silva Fabrizio | 4 | Settembre | 0
Silva Fabrizio | 4 | Ottobre | 0
Silva Fabrizio | 4 | Novembre | 0
Silva Fabrizio | 4 | Dicembre | 0
Silva Fabrizio | 4 | Gennaio | 0 | 126.5
Chizzoli Guido | 1 | Febbraio | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Marzo | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Aprile | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Maggio | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Giugno | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Luglio | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Settembre | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Ottobre | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Novembre | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Dicembre | 11.5
Chizzoli Guido | 1 | Gennaio | 11.5
Chizzoli Guido | 2 | Febbraio | 0
Chizzoli Guido | 2 | Marzo | 0
Chizzoli Guido | 2 | Aprile | 0
Chizzoli Guido | 2 | Maggio | 0
Chizzoli Guido | 2 | Giugno | 0
Chizzoli Guido | 2 | Luglio | 0
Chizzoli Guido | 2 | Settembre | 0
Chizzoli Guido | 2 | Ottobre | 0
Chizzoli Guido | 2 | Novembre | 0
Chizzoli Guido | 2 | Dicembre | 0
Chizzoli Guido | 2 | Gennaio | 0
Chizzoli Guido | 3 | Febbraio | 0
Chizzoli Guido | 3 | Marzo | 0
Chizzoli Guido | 3 | Aprile | 0
Chizzoli Guido | 3 | Maggio | 0
Chizzoli Guido | 3 | Giugno | 0
Chizzoli Guido | 3 | Luglio | 0
Chizzoli Guido | 3 | Settembre | 0
Chizzoli Guido | 3 | Ottobre | 0
Chizzoli Guido | 3 | Novembre | 0
Chizzoli Guido | 3 | Dicembre | 0
Chizzoli Guido | 3 | Gennaio | 0
Chizzoli Guido | 4 | Febbraio | 0
Chizzoli Guido | 4 | Marzo | 0
Chizzoli Guido | 4 | Aprile | 0
Chizzoli Guido | 4 | Maggio | 0
Chizzoli Guido | 4 | Giugno | 0
Chizzoli Guido | 4 | Luglio | 0
Chizzoli Guido | 4 | Settembre | 0
Chizzoli Guido | 4 | Ottobre | 0
Chizzoli Guido | 4 | Novembre | 0
Chizzoli Guido | 4 | Dicembre | 0
Chizzoli Guido | 4 | Gennaio | 0 | 126.5
Pedrocchi Nicola | 1 | Febbraio | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Marzo | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Aprile | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Maggio | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Giugno | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Luglio | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Settembre | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Ottobre | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Novembre | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Dicembre | 126
Pedrocchi Nicola | 1 | Gennaio | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Febbraio | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Marzo | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Aprile | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Maggio | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Giugno | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Luglio | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Settembre | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Ottobre | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Novembre | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Dicembre | 126
Pedrocchi Nicola | 2 | Gennaio | 126
Pedrocchi Nicola | 3 | Febbraio | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Marzo | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Aprile | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Maggio | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Giugno | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Luglio | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Settembre | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Ottobre | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Novembre | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Dicembre | 100.4
Pedrocchi Nicola | 3 | Gennaio | 100.4
Pedrocchi Nicola | 4 | Febbraio | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Marzo | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Aprile | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Maggio | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Giugno | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Luglio | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Settembre | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Ottobre | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Novembre | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Dicembre | 60
Pedrocchi Nicola | 4 | Gennaio | 60 | 4536.4
Bozzi Roberto | 1 | Febbraio | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Marzo | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Aprile | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Maggio | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Giugno | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Luglio | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Settembre | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Ottobre | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Novembre | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Dicembre | 14.4
Bozzi Roberto | 1 | Gennaio | 14.4
Bozzi Roberto | 2 | Febbraio | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Marzo | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Aprile | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Maggio | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Giugno | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Luglio | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Settembre | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Ottobre | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Novembre | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Dicembre | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 2 | Gennaio | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Febbraio | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Marzo | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Aprile | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Maggio | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Giugno | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Luglio | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Settembre | 8.1 | [5 empty] | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Ottobre | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Novembre | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Dicembre | 8.1
Bozzi Roberto | 3 | Gennaio | 8.1
Bozzi Roberto | 4 | Febbraio | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Marzo | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Aprile | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Maggio | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Giugno | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Luglio | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Settembre | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Ottobre | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Novembre | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Dicembre | 14.4
Bozzi Roberto | 4 | Gennaio | 14.4 | 495
Mottura Stefano | 1 | Febbraio | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Marzo | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Aprile | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Maggio | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Giugno | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Luglio | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Settembre | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Ottobre | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Novembre | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Dicembre | 54.5
Mottura Stefano | 1 | Gennaio | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Febbraio | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Marzo | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Aprile | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Maggio | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Giugno | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Luglio | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Settembre | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Ottobre | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Novembre | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Dicembre | 54.5
Mottura Stefano | 2 | Gennaio | 54.5
Mottura Stefano | 3 | Febbraio | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Marzo | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Aprile | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Maggio | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Giugno | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Luglio | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Settembre | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Ottobre | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Novembre | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Dicembre | 39.1
Mottura Stefano | 3 | Gennaio | 39.1
Mottura Stefano | 4 | Febbraio | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Marzo | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Aprile | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Maggio | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Giugno | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Luglio | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Settembre | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Ottobre | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Novembre | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Dicembre | 30.8
Mottura Stefano | 4 | Gennaio | 30.8 | 1967.9
Dinon Tito | 1 | Febbraio | 14.4
Dinon Tito | 1 | Marzo | 14.4
Dinon Tito | 1 | Aprile | 14.4
Dinon Tito | 1 | Maggio | 14.4
Dinon Tito | 1 | Giugno | 14.4
Dinon Tito | 1 | Luglio | 14.4
Dinon Tito | 1 | Settembre | 14.4
Dinon Tito | 1 | Ottobre | 14.4
Dinon Tito | 1 | Novembre | 14.4
Dinon Tito | 1 | Dicembre | 14.4
Dinon Tito | 1 | Gennaio | 14.4
Dinon Tito | 2 | Febbraio | 14.4
Dinon Tito | 2 | Marzo | 14.4
Dinon Tito | 2 | Aprile | 14.4
Dinon Tito | 2 | Maggio | 14.4
Dinon Tito | 2 | Giugno | 14.4
Dinon Tito | 2 | Luglio | 14.4
Dinon Tito | 2 | Settembre | 14.4
Dinon Tito | 2 | Ottobre | 14.4
Dinon Tito | 2 | Novembre | 14.4
Dinon Tito | 2 | Dicembre | 14.4
Dinon Tito | 2 | Gennaio | 14.4
Dinon Tito | 3 | Febbraio | 10.3
Dinon Tito | 3 | Marzo | 10.3
Dinon Tito | 3 | Aprile | 10.3
Dinon Tito | 3 | Maggio | 10.3
Dinon Tito | 3 | Giugno | 10.3
Dinon Tito | 3 | Luglio | 10.3
Dinon Tito | 3 | Settembre | 10.3
Dinon Tito | 3 | Ottobre | 10.3
Dinon Tito | 3 | Novembre | 10.3
Dinon Tito | 3 | Dicembre | 10.3
Dinon Tito | 3 | Gennaio | 10.3
Dinon Tito | 4 | Febbraio | 8.1
Dinon Tito | 4 | Marzo | 8.1
Dinon Tito | 4 | Aprile | 8.1
Dinon Tito | 4 | Maggio | 8.1
Dinon Tito | 4 | Giugno | 8.1
Dinon Tito | 4 | Luglio | 8.1
Dinon Tito | 4 | Settembre | 8.1
Dinon Tito | 4 | Ottobre | 8.1
Dinon Tito | 4 | Novembre | 8.1
Dinon Tito | 4 | Dicembre | 8.1
Dinon Tito | 4 | Gennaio | 8.1 | 519.2
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Febbraio | 0
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Marzo | 0
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Aprile | 0
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Maggio | 0 | [6 empty] | 114.5417
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Giugno | 0
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Luglio | 0
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Settembre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Ottobre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Novembre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Dicembre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 1 | Gennaio | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Febbraio | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Marzo | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Aprile | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Maggio | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Giugno | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Luglio | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Settembre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Ottobre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Novembre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Dicembre | 126
Contratto di Ricerca 1 | 2 | Gennaio | 126
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Febbraio | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Marzo | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Aprile | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Maggio | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Giugno | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Luglio | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Settembre | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Ottobre | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Novembre | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Dicembre | 100
Contratto di Ricerca 1 | 3 | Gennaio | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Febbraio | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Marzo | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Aprile | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Maggio | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Giugno | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Luglio | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Settembre | 100
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Ottobre
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Novembre
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Dicembre
Contratto di Ricerca 1 | 4 | Gennaio |  | 3816
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Febbraio | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Marzo | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Aprile | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Maggio | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Giugno | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Luglio | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Settembre | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Ottobre | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Novembre | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Dicembre | 0
Contratto di Ricerca 2 | 1 | Gennaio | 0
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Febbraio | 0
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Marzo | 0
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Aprile | 0
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Maggio | 0
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Giugno | 80
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Luglio | 80
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Settembre | 80
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Ottobre | 80
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Novembre | 80
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Dicembre | 80
Contratto di Ricerca 2 | 2 | Gennaio | 80
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Febbraio | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Marzo | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Aprile | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Maggio | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Giugno | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Luglio | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Settembre | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Ottobre | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Novembre | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Dicembre | 63
Contratto di Ricerca 2 | 3 | Gennaio | 63
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Febbraio | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Marzo | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Aprile | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Maggio | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Giugno | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Luglio | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Settembre | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Ottobre | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Novembre | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Dicembre | 90
Contratto di Ricerca 2 | 4 | Gennaio | 90 | 2243
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Febbraio | 0
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Marzo | 0
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Aprile | 0
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Maggio | 0
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Giugno | 0
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Luglio | 0
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Settembre | 0
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Ottobre | 126
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Novembre | 126
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Dicembre | 126
Incarico di Ricerca 1 | 1 | Gennaio | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Febbraio | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Marzo | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Aprile | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Maggio | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Giugno | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Luglio | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Settembre | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Ottobre | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Novembre | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Dicembre | 126
Incarico di Ricerca 1 | 2 | Gennaio | 126
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Febbraio | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Marzo | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Aprile | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Maggio | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Giugno | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Luglio | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Settembre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Ottobre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Novembre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Dicembre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 3 | Gennaio | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Febbraio | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Marzo | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Aprile | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Maggio | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Giugno | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Luglio | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Settembre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Ottobre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Novembre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Dicembre | 63
Incarico di Ricerca 1 | 4 | Gennaio | 63 | 3276
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Febbraio | 0
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Marzo | 0
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Aprile | 0
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Maggio | 0
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Giugno | 0
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Luglio | 0
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Settembre | 0
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Ottobre | 126
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Novembre | 126
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Dicembre | 126
Incarico di Ricerca 2 | 1 | Gennaio | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Febbraio | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Marzo | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Aprile | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Maggio | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Giugno | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Luglio | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Settembre | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Ottobre | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Novembre | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Dicembre | 126
Incarico di Ricerca 2 | 2 | Gennaio | 126
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Febbraio | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Marzo | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Aprile | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Maggio | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Giugno | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Luglio | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Settembre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Ottobre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Novembre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Dicembre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 3 | Gennaio | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Febbraio | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Marzo | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Aprile | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Maggio | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Giugno | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Luglio | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Settembre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Ottobre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Novembre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Dicembre | 63
Incarico di Ricerca 2 | 4 | Gennaio | 63 | 3276
Fontana Gianmauro | 1 | Febbraio | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Marzo | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Aprile | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Maggio | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Giugno | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Luglio | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Settembre | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Ottobre | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Novembre | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Dicembre | 75
Fontana Gianmauro | 1 | Gennaio | 75
Fontana Gianmauro | 2 | Febbraio | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Marzo | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Aprile | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Maggio | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Giugno | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Luglio | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Settembre | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Ottobre | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Novembre | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Dicembre | 0
Fontana Gianmauro | 2 | Gennaio | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Febbraio | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Marzo | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Aprile | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Maggio | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Giugno | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Luglio | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Settembre | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Ottobre | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Novembre | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Dicembre | 0
Fontana Gianmauro | 3 | Gennaio | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Febbraio | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Marzo | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Aprile | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Maggio | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Giugno | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Luglio | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Settembre | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Ottobre | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Novembre | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Dicembre | 0
Fontana Gianmauro | 4 | Gennaio | 0 | 825

## Mesi-Uomo
Nominativo / Risorsa | Ruolo | PM Anno 1 | PM Anno 2 | PM Anno 3 | PM Anno 4 | Totale PM | Totale Ore (rif.)
Andretto Elia | CTER | 1.2655 | 0.71185 | 0.71185 | 1.2655 | 3.9547 | 495
Bozzi Roberto | CTER | 1.2655 | 0.71185 | 0.71185 | 1.2655 | 3.9547 | 495
Caimmi Marco | I ricercatore | 4.3941 | 1.0546 | 0 | 0 | 5.4487 | 682
Chizzoli Guido | Ricercatore III | 1.0107 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 126.5
Dinon Tito | CTER | 1.2655 | 1.2655 | 0.90519 | 0.71185 | 4.1481 | 519.2
Mottura Stefano | I Tecnologo | 4.7896 | 4.7896 | 3.4362 | 2.7068 | 15.7222 | 1967.9
Pedrocchi Nicola | Dir. Ricerca | 11.0732 | 11.0732 | 8.8234 | 5.273 | 36.2429 | 4536.4
Silva Fabrizio | Tecnologo III | 1.0107 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 126.5
Spena Pier Raffaele | CTER | 1.2655 | 1.2655 | 0.90519 | 0.71185 | 4.1481 | 519.2
Villagrossi Enrico | Ricercatore | 3.7494 | 2.0301 | 1.4501 | 0 | 7.2296 | 904.9
Contratto di Ricerca 1 | Ricercatore | 5.0333 | 11.0732 | 8.7883 | 5.5925 | 30.4874 | 3816
Contratto di Ricerca 2 | Ricercatore | 0 | 4.474 | 5.5366 | 7.9095 | 17.9201 | 2243
Incarico di Ricerca 1 | Ricercatore | 4.0266 | 11.0732 | 5.5366 | 5.5366 | 26.1731 | 3276
Incarico di Ricerca 2 | Ricercatore | 4.0266 | 11.0732 | 5.5366 | 5.5366 | 26.1731 | 3276
Fontana Gianmauro | Ricercatore | 6.5912 | 0 | 0 | 0 | 6.5912 | 825
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE |  | 36.123 | 33.9755 | 25.7321 | 17.527 | 113.3577 | 14188.6